## Backlog
ID | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Responsable | fecha termino | Prioridad | Comentarios
HU-001 | Como cliente quiero ver un catalogo de packs de paneles SIP para explorar las opciones disponibles | Navegar catalogo de productos | Pendiente | 8 | Cristian | 2025-09-25 | Alta | El sistema muestra el catalogo con nombre de producto, precio, disponibilidad, entre otros, ademas permite aplicar filtros por categoria y caracteristicas
HU-001 - T-001 | Crear interfaz responsivos para la pagina de catalogo incluyendo nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB | Diseñar interfaz de catalogo | Revision | 3 | Cristian | 2025-09-18
HU-001 - T-004 | Administracion y creacion de base de datos para el ingreso de productos los cuales se revisaran dentro del catalogo incluira :nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB | Diseño y creacion de base de datos para productos | Revision | 2 | Cristian | 2025-09-16
HU-001 - T-002 | Implementar la vizualizacion del catalogo con los datos de productos, con componentes reutilizables para tarjetas de productos. | Desarrollar frontend del catalogo | Revision | 2 | Juan | 2025-09-22
HU-001 - T-003 | Programar funcionalidad de búsqueda y filtros por categoría y características. | Filtros de busqueda | Pendiente | 3 | Juan | 2025-09-25
HU-002 | Como cliente, quiero ver el catalogo de paneles SIP, para explorar las opciones disponibles | Navegar catalogo de packs de productos | Pendiente | 8 | Juan | 2025-09-25 | Alta | El sistema muestra el catalogo con nombre, imagen, precio y disponibilidad. permite aplicar filtros por categorias y caracteristicas
HU-002 -T004 | Crear interfaz responsivos para la pagina de catalogo incluyendo nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB | Diseñar interfaz de catalogo Packs productos | Revision | 3 | Cristian | 2025-09-18
HU-002 - T-004 | Administracion y creacion de base de datos para el ingreso de productos los cuales se revisaran dentro del catalogo incluira :nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB y con su respectivo detalle de productos totales | Diseño y creacion de base de datos para packs de productos | Revision | 2 | Cristian | 2025-09-16
HU-002 -T005 | Implementar la vizualizacion del catalogo con los datos de productos, con componentes reutilizables para tarjetas de productos. | Desarrollar frontend del catalogo Packs productos | Revision | 2 | Juan | 2025-09-22
HU-002 -T006 | Programar funcionalidad de búsqueda y filtros por categoría y características. | Filtros de busqueda Packs productos | Pendiente | 2 | Juan | 2025-09-25
HU-002 -T007 | Realizar pruebas unitarias y de integracion para ambos catalogos | Testing de usabilidad | Pendiente | 1 | Paolo | 2025-09-26
HU-003 | Como cliente necesito un panel principal con el cual navegar entre las distintas ventanas que me puede ofrecer la pagina web ademas de tener una precentacion agradable y sencilla para visualizara, ademas de querer ver un panel al final para ver contactos y ubicacion de la empresa | Panel principal | Realizado | 3 | Cristian | 2025-09-17 | Alta | El usuario puede navegar entre distintas pestañas de la pagina web y aparece la informacion de la empresa con claridad al final de la pagina
HU-0003 -T008 | Implementar menu inicial para la exploracion de distintas paginas como Productos, packs y cotizacion | Menu | Realizado | 1 | Cristian | 2025-09-15
HU-0003 -T009 | El encabezado de la pagina debe ser atractivo con los colores y diseños que le llamen la atencion a el cliente ademas de contener el logo de la empreza, el nombre y el menu de inicio | Encabezado | Realizado | 1 | Daniel | 2025-09-15
HU-0003 -T010 | El pie de pagina debe tener contacto para los clientes numero y correo electronico, un mapa para ubicar la central de la empresa y alguna dedicatoria atractiba para los clientes | Pie de pagina | Realizado | 1 | Daniel | 2025-09-17
HU-004 | Como usuario quiero usar la plataforma desde mi celular para mayor comodidad y satisfaccion | Acceder desde dispositivos moviles | Pendiente | 5 | Daniel | 2025-09-28 | Media | La interfaz es responsiva y los elementos son usables para pantalles de difrentes dimensiones
HU-0004 -T011 | Adaptar interfaz web a distintos tamaños de pantalla (Escritorio, tablet, móvil). | Aplicar diseño responsivo | Revision | 3 | Daniel | 2025-09-28
HU-0004 -T012 | Validar usabilidad y accesibilidad en navegadores móviles. | Testing en móviles | Pendiente | 2 | Daniel | 2025-09-28
52