## Referencia
REGISTRO DE RIESGOS
Informacion del proyecto
Id Proyecto |  |  | CAPSTONE_805D
Nombre del proyecto |  |  | SIPstore
Fecha Inicio |  |  | 2025-08-21
Fecha Fin |  |  | 2025-12-12
Cliente |  |  | Jose Antonio Campos
Sponsor |  |  | Jose Antonio Campos
Referencias del Plan de Gestion de Riesgos
Nivel de Probabilidad | Valores de Probabilidad |  | Descripcion cualitativa
Raro | 1 |  | Es extremadamente improbable que ocurra. Los antecedentes o la evidencia son casi nulos.
Poco Probable | 2 |  | Es improbable que ocurra, pero podría suceder en circunstancias excepcionales.
Moderado | 3 |  | Es posible que ocurra. Ha sucedido en alguna ocasión en el pasado o en proyectos similares.
Probable | 4 |  | Es probable que ocurra. Ha sucedido varias veces en el pasado o en proyectos similares.
Casi Seguro | 5 |  | Es casi seguro que ocurra. Se espera que suceda o ya ha ocurrido con alta frecuencia.
Niveles de Impacto | Valores de impacto |  | Descripcion
Insignificante | 1 |  | Efecto mínimo o nulo en los objetivos del proyecto o del negocio (ej. aumento de costos <1%, retraso <1%, ajuste estético, sin impacto reputacional o legal).
Menor | 2 |  | Efecto leve en uno o más objetivos (ej. aumento de costos 1-3%, retraso 1-3%, reducción menor de funcionalidad no esencial, impacto local en la reputación, incumplimiento menor sin multas).
Significativo | 3 |  | Efecto moderado en uno o más objetivos (ej. aumento de costos 3-7%, retraso 3-7%, reducción de funcionalidad secundaria, publicidad negativa limitada, incidente de seguridad moderado, interrupción temporal de operaciones, posible multa baja).
Mayor | 4 |  | Efecto considerable en objetivos críticos (ej. aumento de costos 7-15%, retraso 7-15%, eliminación de funcionalidad clave, daño significativo a la reputación, brecha de seguridad con datos sensibles, interrupción prolongada de operaciones, riesgo de multas altas o litigios).
Severo | 5 |  | Efecto extremo o catastrófico que amenaza la viabilidad del proyecto o del negocio (ej. aumento de costos >15%, retraso >15%, cancelación de proyecto/fases clave, fallo total del producto, daño irreversible a la reputación, fallo de seguridad masivo, cese de operaciones, litigio grave/cierre de negocio).
Impacto
[5 empty] | Insignificante | Menor | Significativo | Mayor | Severo
Extremo |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Muy Alto |  | Probabilidad | Casi Seguro | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
Alto |  |  | Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
Medio |  |  | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
Bajo |  |  | Poco Probable | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy Bajo |  |  | Raro | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Riesgos
ID del Proyecto |  | CAPSTONE_805D | Fecha:
Nombre del Proyecto |  | SIPstore | 2025-09-04
Registro y Seguimiento de Riesgos
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando (Fecha estimada de ocurrencia)
1 | Baja adopción del canal digital por clientes | Negocio | Preferencia por compras presenciales | Menor uso de la plataforma, pérdida de oportunidades de vent | Campañas de comunicación y apoyo al cliente serán clave | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Vendedor / Product Owner | Primer mes post lanzamiento
2 | Problemas técnicos en el desarrollo del cotizador | Técnico | Errores de programación o falta de pruebas | Cotizador inoperativo o inexacto | Se mitigará con pruebas exhaustivas y control de calidad | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Etapa de desarrollo y pruebas
3 | Sobrecostos de implementación | Financiero | Subestimación de recursos y servicios | Aumento de presupuesto, retrasos en implementación | Se recomienda un fondo de contingencia del 15% | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Product Owner | Durante el desarrollo del proyecto
4 | Fallas de seguridad informática | Seguridad | Vulnerabilidades en la plataforma, ataques externos | Pérdida de datos, filtración de información y baja confianza del cliente | Se mitigará con pruebas de seguridad y uso de protocolos de encriptación | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Durante la operación del sistema
5 | Dependencia de conexión a Internet | Externo | Cortes de red o baja conectividad | Interrupción de ventas y limitaciones en el acceso de clientes | Se debe contar con respaldo de conectividad o estrategias offline limitadas | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 | Cliente | Durante la operación del sistema
6 | Baja disponibilidad del equipo | Organizacional | Sobrecarga de trabajo o falta de motivación | Retrasos en entregas y pérdida de conocimiento técnico | Se mitiga con buena gestión de cargas y documentación clara | Poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Scrum Master | Durante el desarrollo del proyecto
7 | Cambios en requisitos del cliente | Proyecto | Nuevas necesidades no planificadas | Incremento de costos y retrasos en la entrega | Se controlará con gestión formal de cambios y validaciones del Product Owner | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Product Owner | En cualquier sprint o revisión
8 | Saturación de pedidos en la plataforma | Operacional | Alta demanda inicial sin infraestructura suficiente | Caídas del sistema y mala experiencia de cliente | Se prevé escalabilidad en servidores y pruebas de carga | moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Team Developer | En el lanzamiento
9 | Pérdida de información en base de datos | Técnico | Fallos de respaldo o error humano | Pérdida de registros de clientes y ventas | Se controlará con respaldos automáticos y políticas de recuperación | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Team Developer | Durante operación continua
10 | Capacitación insuficiente del equipo | Organizacional | Falta de formación en nuevas herramientas | Uso incorrecto del sistema y baja productividad | Se mitigará con capacitaciones periódicas | Poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Scrum Master | Implementación inicial
11 | Fallas en medios de pago electrónicos | Técnico | Errores en pasarelas de pago | Ventas no concretadas y desconfianza del cliente | Contar con proveedores de pago confiables y respaldo alternativo | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Durante operación
12 | Baja usabilidad de la plataforma | Técnico | Interfaz poco intuitiva | Baja adopción por parte de clientes | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios antes del lanzamiento | Poco Probable | 3 | Significativo | 3 | 9 | Team Developer | Durante pruebas de aceptación
13 | Fallo en la planificación del sprint | Proyecto | Estimaciones inadecuadas o falta de priorización | Retrasos y baja calidad en entregables | Revisión constante del backlog y refinamiento con el Product Owner | Poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Scrum Master | Durante cada sprint
14 | Comunicación deficiente en el equipo | Organizacional | Falta de coordinación o reuniones efectivas | Malentendidos, duplicación de trabajo | Uso de herramientas de colaboración y dailys efectivas | Poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Scrum Master | durante todo el proyecto
15 | Retrasos en aprobaciones del cliente | Proyecto | Cliente no disponible para validar avances | Bloqueo en el desarrollo y entregas fuera de plazo | Se establecerán hitos y comunicación clara con el sponsor | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Product Owner | En cada etapa de validación
16 | Problemas de compatibilidad entre navegadores | Técnico | Diferencias en motores de renderizado | Funcionalidades que no operan igual en todos los usuarios | Pruebas en distintos navegadores antes del despliegue | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Etapa de pruebas y QA
17 | Pérdida de acceso a repositorio de código | Técnico | Fallo en la plataforma de hosting | Interrupción del desarrollo | Se debe contar con respaldos y repositorios espejo | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Team Developer | Durante el desarrollo
18 | Baja calidad en pruebas de software | Técnico | Pruebas insuficientes o mal planificadas | Errores en producción y fallas en funcionalidades críticas | Se mitigará con un plan de pruebas estructurado | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Etapa de pruebas y pre-lanzamiento
19 | Rechazo del sistema por parte de clientes finales | Negocio | Interfaz poco amigable o falta de confianza | Baja adopción y pérdida de ventas | Se mitigará con campañas de inducción, soporte activo y mejoras continuas | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Product Owner | En lanzamiento
20 | Errores en reportes de inventario | Técnico | Mala configuración o fallas en algoritmos | Decisiones incorrectas en compras y ventas | Pruebas previas y validaciones cruzadas con datos manuales | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Team Developer | Durante operación
21 | Sobrecarga del equipo de trabajo | Organizacional | Asignación excesiva de tareas | Baja calidad en entregables y desmotivación | Scrum Master gestionará la carga de trabajo equilibrada | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Scrum Master | Durante todo el proyecto
22 | Rechazo de stakeholders | Negocio | Interés bajo de socios o inversionistas | Dificultad para mantener continuidad del proyecto | Asegurar comunicación clara y mostrar resultados tempranos | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Product Owner | Durante ejecución del proyecto
23 | Fallo en el despliegue de la plataforma | Técnico | Errores en configuración del servidor | Sistema inoperativo en el lanzamiento | Se mitigará con pruebas de despliegue en ambientes de staging | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Team Developer | En el lanzamiento
24 | Baja disponibilidad del sponsor | Organizacional | Sponsor con poca participación activa | Decisiones retrasadas y bloqueos en el proyecto | Asegurar agenda definida de reuniones y validaciones | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Product Owner | Durante todo el proyecto
25 | Pérdida de confianza del cliente | Negocio | Experiencia negativa inicial con la plataforma | Disminución en adopción y credibilidad del sistema | Se mitigará con soporte oportuno y mejoras rápidas | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Product Owner | Post lanzamiento
26 | Dependencia de proveedores tecnológicos | Externo | Fallas o quiebra de servicios en la nube | Caídas del sistema o altos costos de cambio | Evaluar proveedores alternativos y contratos con garantías | Poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Team Developer | Durante operación
27 | Mala gestión del backlog | Proyecto | No priorizar adecuadamente las tareas | Retrasos en entregables importantes | Reuniones de refinamiento y priorización constante con el Product Owner | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Scrum Master | En cada sprint
28 | Incumplimiento de hitos del cronograma | Proyecto | Planificación inadecuada | Pérdida de confianza del cliente y retrasos generales | Seguimiento estricto y ajustes periódicos del cronograma | poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Scrum Master | Durante ejecución
29 | Desacuerdo entre equipo y cliente | Proyecto | Expectativas distintas sobre entregables | Conflictos, re-trabajo y retrasos | Gestionar acuerdos claros y validaciones constantes con el sponsor | Poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Product Owner | Durante reuniones de avance
30 | Errores en la configuración de servidores | Técnico | Configuración inadecuada en hosting o base de datos | Baja performance y fallas en disponibilidad | Documentar configuraciones y realizar pruebas de carga | poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Team Developer | Durante la implementacion

## Resumen Riesgos
Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando (Fecha estimada de ocurrencia)
1 | Baja adopción del canal digital por clientes | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Vendedor / Product Owner | Primer mes post lanzamiento
2 | Problemas técnicos en el desarrollo del cotizador | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Etapa de desarrollo y pruebas
3 | Sobrecostos de implementación | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Product Owner | Durante el desarrollo del proyecto
4 | Fallas de seguridad informática | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Durante la operación del sistema
5 | Dependencia de conexión a Internet | Probable | 4 | Significativo | 3 | 12 | Cliente | Durante la operación del sistema
6 | Baja disponibilidad del equipo | Poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Scrum Master | Durante el desarrollo del proyecto
7 | Cambios en requisitos del cliente | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Product Owner | En cualquier sprint o revisión
8 | Saturación de pedidos en la plataforma | moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Team Developer | En el lanzamiento
9 | Pérdida de información en base de datos | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Team Developer | Durante operación continua
10 | Capacitación insuficiente del equipo | Poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Scrum Master | Implementación inicial
11 | Fallas en medios de pago electrónicos | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Durante operación
12 | Baja usabilidad de la plataforma | Poco Probable | 3 | Significativo | 3 | 9 | Team Developer | Durante pruebas de aceptación
13 | Fallo en la planificación del sprint | Poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Scrum Master | Durante cada sprint
14 | Comunicación deficiente en el equipo | Poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Scrum Master | durante todo el proyecto
15 | Retrasos en aprobaciones del cliente | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Product Owner | En cada etapa de validación
16 | Problemas de compatibilidad entre navegadores | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Etapa de pruebas y QA
17 | Pérdida de acceso a repositorio de código | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Team Developer | Durante el desarrollo
18 | Baja calidad en pruebas de software | Moderado | 3 | Mayor | 4 | 12 | Team Developer | Etapa de pruebas y pre-lanzamiento
19 | Rechazo del sistema por parte de clientes finales | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Product Owner | En lanzamiento
20 | Errores en reportes de inventario | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Team Developer | Durante operación
21 | Sobrecarga del equipo de trabajo | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Scrum Master | Durante todo el proyecto
22 | Rechazo de stakeholders | Poco Probable | 2 | Severo | 5 | 10 | Product Owner | Durante ejecución del proyecto
23 | Fallo en el despliegue de la plataforma | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Team Developer | En el lanzamiento
24 | Baja disponibilidad del sponsor | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Product Owner | Durante todo el proyecto
25 | Pérdida de confianza del cliente | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Product Owner | Post lanzamiento
26 | Dependencia de proveedores tecnológicos | Poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Team Developer | Durante operación
27 | Mala gestión del backlog | Moderado | 3 | Significativo | 3 | 9 | Scrum Master | En cada sprint
28 | Incumplimiento de hitos del cronograma | poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Scrum Master | Durante ejecución
29 | Desacuerdo entre equipo y cliente | Poco Probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Product Owner | Durante reuniones de avance
30 | Errores en la configuración de servidores | poco Probable | 2 | Significativo | 3 | 6 | Team Developer | Durante la implementacion

## Plan accion especifico
Nº | Riesgo | Magnitud | Responsable | Plan de Acción | Fecha estimada
1 | Baja adopción del canal digital por clientes | 12 | Vendedor / Product Owner | Diseñar una interfaz intuitiva, atractiva visualmente y con tiempos de respuesta optimos | Primer mes post lanzamiento
2 | Problemas técnicos en el desarrollo del cotizador | 12 | Team Developer | Implementar revisiones de código periódicas, pruebas unitarias y de integración | Etapa de desarrollo y pruebas
3 | Sobrecostos de implementación | 12 | Product Owner | Control de gastos semanales y priorización de funcionalidades críticas. | Durante el desarrollo del proyecto
4 | Fallas de seguridad informática | 12 | Team Developer | Realizar pruebas de penetración periodicas para ver las distintas vulnerabilidades que pudiera tener el sistema | Durante la operación del sistema
5 | Dependencia de conexión a Internet | 12 | Cliente | Contratar proveedores de respaldo y establecer protocolos de continuidad operativa | Durante la operación del sistema
11 | Fallas en medios de pago electrónicos | 12 | Scrum Master | Pruebas de carga y estrés | Durante operación
18 | Baja calidad en pruebas de software | 12 | Team Developer | Definir casos de prueba claros y aplicar pruebas automatizadas | Etapa de pruebas y pre-lanzamiento
20 | Errores en reportes de inventario | 10 | Team Developer | Capacitación al equipo y monitoreo de integridad de la información | Durante operación
22 | Rechazo de stakeholders | 10 | Product Owner | Mantener comunicación constante con los interesados, incluirlos en decisiones clave y presentar avances periódicos | Durante ejecución del proyecto

## Plan de accion general
Nivel de Riesgo | Magnitud | Estrategia Principal | Acciones Específicas | Responsable Principal | Frecuencia de Revisión
Muy Bajo | 1 – 3 | Aceptar | - Registrar en el repositorio de riesgos. - Realizar seguimiento pasivo. - No se aplican recursos adicionales. | Gestor de Riesgos | Trimestral
Bajo | 4 – 6 | Aceptar / Mitigar | - Asignar responsable de observación. - Incluir en reportes de revisión periódica. - Diseñar acción de mitigación solo si el riesgo aumenta. | Gestor de Riesgos | Mensual
Medio | 7 – 12 | Mitigar | - Definir acciones correctivas o preventivas. - Asignar responsable y plazo. - Estimar impacto en cronograma y presupuesto. - Incluir en reportes ejecutivos. | Responsable del área afectada | Quincenal
Alto | 13 – 19 | Mitigar / Transferir | - Activar plan de mitigación específico. - Evaluar si el riesgo puede ser transferido (ej. contratar seguro, subcontratar servicio). - Informar a gerencia. | Jefe de Proyecto | Semanal
Muy Alto | 20 – 25 | Evitar / Mitigar | - Aplicar acción inmediata para eliminar la causa o suprimir el riesgo. - Reasignar recursos urgentes. - Escalar al sponsor y activar plan de crisis. | Jefe de Proyecto / Sponsor | Diario