## Roles y Responsabilidades
Roles y Responsabilidades
Rol / Cargo | Responsabilidades
Jefe de Proyecto | -Supervisar el progreso y cumplimiento de objetivos. -Comunicar avances a los interesados y dirección. -Asegurar la entrega final en tiempo, costo y calidad.
Scrum Master | -Aplicar correctamente de la metodologia scrum -Facilitar reuniones -Fomentar la colaboración, autoorganización y mejora continua. -Asegurar que el marco de trabajo ágil se respete.
Product Owner | -Definir y priorizar el Product Backlog. -Representar la voz del cliente y los interesados. -Comunicar la visión del producto al equipo. -Tomar decisiones sobre alcance y prioridades.
Team Developer | -Desarrollar, probar e implementar las funcionalidades del producto. -Cumplir con los compromisos asumidos en cada Sprint. -Trabajar en equipo y de manera autoorganizada. -Generar evidencias y documentación técnica necesaria.
Cliente / Sponsor principal | -Aprobar cambios -Asegurar que el proyecto esté alineado con las necesidades del negocio.
Asesor informático y tecnológico | -Apoyar en la solución de problemas técnicos críticos. -Validar decisiones técnicas junto con el equipo de desarrollo.
Vendedor | -Probar el módulo de inventario con casos reales. -Entregar retroalimentación sobre la experiencia de venta. -Participar en pruebas piloto del sistema.
Clientes finales | --Dar retroalimentación sobre la experiencia de usuario. -Reportar errores o dificultades en el uso en caso de que hayan. -Probar funcionalidades como compras, pagos y carrito. -Validar la usabilidad e interfaz del sistema.

## Responsabilidades por rol
Responsabilidades por rol
Qué | Quién(es) | Cómo | Cuándo
Revisar documentos y dar retroalimentación al equipo | Jefe de Proyecto | Evaluación de entregables y comentarios de mejora | Semanalmente en reuniones de seguimiento
Supervisar el avance general y cumplimiento de objetivos | Jefe de Proyecto | Seguimiento del cronograma y aprobación de avances | En cada hito del proyecto
Aprobar la versión candidata para entrega final | Jefe de Proyecto | Evaluación del producto terminado y retroalimentación formal | Antes de la entrega final
Comprobar el uso correcto de la metodología Scrum | Scrum Master | Guiar al equipo, organizar reuniones, aplicar retrospectivas | En cada Sprint
Eliminar impedimentos que dificulten el desarrollo | Scrum Master | Identificación de problemas y búsqueda de soluciones con apoyo del equipo | Durante la ejecución de cada Sprint
Mantener actualizada la información de trello | Scrum Master | Uso de herramientas digitales | En cada reunión de seguimiento
Monitorear cumplimiento de roles y responsabilidades dentro del equipo | Scrum Master | Seguimiento del trabajo de cada integrante y resolución de conflictos | Durante todo el proyecto
Representar la voz del cliente | Product Owner | Comunicación directa con el cliente | Durante todo el proyecto
Definir y priorizar funcionalidades del sistema | Product Owner | Creación y actualización del Product Backlog en base a las necesidades del cliente | Al inicio del proyecto y al inicio de cada Sprint
Validar que las historias de usuario estén completas y claras | Product Owner | Revisión de criterios de aceptación y aprobación antes de que pasen a desarrollo | En cada Sprint Planning
Gestionar cambios en los requerimientos solicitados por el cliente | Product Owner | Actualización del Product Backlog y priorización | Cuando surjan cambios durante el proyecto
Desarrollar, probar e implementar las funcionalidades | Team Developers | Codificación, pruebas unitarias e integración en repositorio | Durante cada Sprint
Documentar código, generar evidencias y manuales | Team Developers | Uso de repositorio GitHub y documentación técnica | Durante todo el proyecto
Implementar despliegue en la nube | Team Developers | Configuración en servicios clou | En la fase de integración y entrega final
Asegurar la calidad del sistema | Team Developers | Pruebas funcionales, de flujo de compra y gestión de inventario | Al cierre de cada Sprint y antes de la entrega final
Realizar pruebas piloto con datos de ejemplo | Team Developers | Cargar inventario de prueba y simular compras | Al finalizar el desarrollo principal
Elaborar manual de uso | Team Developers | Documento con pasos técnicos para utilizar el sistema | En la fase final del proyecto
Definir los objetivos principales del sistema de ventas online | Cliente / Sponsor principal | Reuniones con el equipo y validación de requerimientos | Al inicio del proyecto
Revisar avances del producto | Cliente / Sponsor principal | Feedback sobre prototipos, pruebas de usuario y reuniones de control | En cada hito importante
Apoyar en la solución de problemas técnicos críticos | Asesor informático y tecnológico | Orientación al equipo con propuestas de solución y validación técnica | Cuando surjan problemas técnicos
Validar que el sistema facilite el registro y control de ventas | Vendedor | Pruebas de usabilidad y retroalimentación del flujo de ventas | Durante pruebas funcionales y de aceptación
Probar el módulo de inventario con casos reales | Vendedor | Probar el módulo de inventario con casos reales | Durante pruebas piloto
Realizar pruebas piloto del sistema de ventas online | Clientes finales | Simulación de compras y uso de carrito de compra | Antes de la entrega final
Dar retroalimentación sobre la experiencia de usuario | Clientes finales | Encuestas, entrevistas y comentarios después de las pruebas | En fases de prueba y validación
Reportar errores o dificultades en el uso del sistema | Clientes finales | Comunicación directa con el equipo | Durante la etapa de pruebas piloto