## Product Backlog
Product Backlog
ID | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-003 | Como cliente necesito un panel principal con el cual navegar entre las distintas ventanas que me puede ofrecer la pagina web ademas de tener una precentacion agradable y sencilla para visualizara, ademas de querer ver un panel al final para ver contactos y ubicacion de la empresa | Panel principal | vacio | 3 | 1 | Alta | El usuario puede navegar entre distintas pestañas de la pagina web y aparece la informacion de la empresa con claridad al final de la pagina
HU-004 | Como usuario quiero usar la plataforma desde mi celular para mayor comodidad y satisfaccion | Acceder desde dispositivos moviles | vacio | 5 | 1 | Media | La interfaz es responsiva y los elementos son usables para pantalles de difrentes dimensiones
HU-001 | Como cliente quiero ver un catalogo de packs de paneles SIP para explorar las opciones disponibles | Navegar catalogo de packs de productos | vacio | 8 | 1 | Alta | El sistema muestra el catalogo con nombre de producto, precio, disponibilidad, entre otros, ademas permite aplicar filtros por categoria y caracteristicas
HU-002 | Como cliente, quiero ver el catalogo de paneles SIP, para explorar las opciones disponibles | Navegar catalogo de productos | vacio | 8 | 1 | Alta | El sistema muestra el catalogo con nombre, imagen, precio y disponibilidad. permite aplicar filtros por categorias y caracteristicas
HU-016 | Como administrador quiero estar al tanto de pedidos realizados por mis clientes | Reporte de pedido | vacio | 3 | 2 | Alta | El sistema permite visualizar los pedidos que se har realizado, con su totalidad de datos pertenecientes
HU-017 | Como administrador quiero agregar stock disponible y agregar nuevos productos | Agregar stock | vacio | 3 | 2 | Alta | El sistema permite agregar y actualizar stock y productos
HU-014 | Como administrador quiero descargar reportes de inventario y ventas para tomar decisiones estrategicas informadas | Gestion de reportes | vacio | 5 | 2 | Media | El sistema permite descargar en formatos reportes en formato PDF/Excel, con informacion actualizada en tiempo real
HU-013 | como administrador, quiero ver un panel con metricas de ventas para monitorear el desempeño del negocio. | Dashboard de ventas | vacio | 8 | 2 | Media | El sistema muestra reportes graficos de ventas, stock y pedidos por dia, semana y mes.
HU-006 | Como encargado de inventario quiero recibir alertas cuando el stock este bajo para reponer productos a tiempo | Alerta de stock bajo | vacio | 3 | 3 | Media | Se envia una notificacion por correo cuando el stock este debajo del 10%, la alerta debe aparecer en el panel administrativo
HU-005 | Como encargado de inventario quiero que el stock se actualice en tiempo real, despues de cada compra, para evitar errores | Actualizar stock en tiempo real | vacio | 5 | 3 | Alta | Cada compra reduce el stock automaticamente, no permite vender si el stock esta en cero
HU-012 | Como cliente quiero recibir notificaciones de confirmacion y boleta para tener respaldo de mi pedido | Notificar compra | vacio | 5 | 4 | Alta | El sistema envia correo con detalle de la compra y su boleta
HU-015 | Como cliente quiero realizar un pedido de paneles para una fecha exacta donde escribire cuando y donde de los puntos de retiro dsiponibles puedo ir a retirar mi pedido | Creacion de pedido | vacio | 5 | 4 | Alta | El sistema permite realizar un pedido indicando cuantos paneles de son y de que tipo , el nombre de la persona que retirara y su rut, fecha de retiro y centro de retiro asociado
HU-011 | como cliente quiero pagar con diferentes metodos para completar mis compras de manera segura | Pago seguro | vacio | 8 | 4 | Alta | Permite dirigir al sistema de pago que cepta transacciones con con tarjetas de debito/credito y transferencias, con confirmacion inmedita y la rideccion al resumen de compra exitosa
HU-008 | Como cliente quiero guardar mi cotizacion para usarla despues | Guardar cotizacion | vacio | 8 | 5 | Baja | La cotizacion se puede guardar mediante un descargable
HU-007 | Como cliente quiero calcular los paneles necesarios en m² para obtener una cotizacion mas rapida | Cotizador automatico | vacio | 13 | 5 | Media | El sitema devuelve una estimacion precisa de la cantidad de paneles al recibir la medida en m², muestra el precio, y la opcion para agregar al carrito
HU-009 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña si la olvido para volver a acceder a mi cuenta. | Recuperar contraseña | vacio | 3 | 6 | Alta | El sistema envia un enlace de recuperacion al correo, permitir establecer nueva contraseña, validar seguridad minima de clave
HU-010 | Como usuario, quiero dejar una reseña sobre los productos para mostrar mi satisfaccion del mismo | Dejar una reseña | vacio | 5 | 6 | Baja | La reseña se publica tras aprovacion y muestra calificacion de 1 a 5 estrellas.
Product backlog total historias de usuarios |  |  |  | 98

## Instructivos
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.