## Burn down chart
Burn Down Chart (Proyecto)
Dia | Esperado | Real | Realizado
2025-09-08 | 496 | 496 | 0 | 6.9859
2025-09-09 | 489.0141 | 496 | 0
2025-09-10 | 482.0282 | 496 | 0
2025-09-11 | 475.0423 | 496 | 0
2025-09-12 | 468.0563 | 496 | 0
2025-09-13 | 461.0704 | 496 | 0
2025-09-14 | 454.0845 | 496 | 0
2025-09-15 | 447.0986 | 479 | 17
2025-09-16 | 440.1127 | 479 | 0
2025-09-17 | 433.1268 | 462 | 17
2025-09-18 | 426.1408 | 462 | 0
2025-09-19 | 419.1549 | 462 | 0
2025-09-20 | 412.169 | 462 | 0
2025-09-21 | 405.1831 | 462 | 0
2025-09-22 | 398.1972 | 445 | 17
2025-09-23 | 391.2113 | 445 | 0
2025-09-24 | 384.2254 | 445 | 0
2025-09-25 | 377.2394 | 440 | 5
2025-09-26 | 370.2535 | 440 | 0
2025-09-27 | 363.2676 | 440 | 0
2025-09-28 | 356.2817 | 440 | 0
2025-09-29 | 349.2958 | 440 | 0
2025-09-30 | 342.3099 | 440 | 0
2025-10-01 | 335.3239 | 437 | 3
2025-10-02 | 328.338 | 437 | 0
2025-10-03 | 321.3521 | 437 | 0
2025-10-04 | 314.3662 | 437 | 0
2025-10-05 | 307.3803 | 432 | 5
2025-10-06 | 300.3944 | 418 | 14
2025-10-07 | 293.4085 | 409 | 9
2025-10-08 | 286.4225 | 406 | 3
2025-10-09 | 279.4366 | 400 | 6
2025-10-10 | 272.4507 | 393 | 7
2025-10-11 | 265.4648 | 389 | 4
2025-10-12 | 258.4789 | 381 | 8
2025-10-13 | 251.493 | 381 | 0
2025-10-14 | 244.507 | 381 | 0
2025-10-15 | 237.5211 | 381 | 0
2025-10-16 | 230.5352 | 381 | 0
2025-10-17 | 223.5493 | 381 | 0
2025-10-18 | 216.5634 | 381 | 0
2025-10-19 | 209.5775 | 381 | 0
2025-10-20 | 202.5915 | 381 | 0
2025-10-21 | 195.6056 | 381 | 0
2025-10-22 | 188.6197 | 381 | 0
2025-10-23 | 181.6338 | 381 | 0
2025-10-24 | 174.6479 | 381 | 0
2025-10-25 | 167.662 | 381 | 0
2025-10-26 | 160.6761 | 381 | 0
2025-10-27 | 153.6901 | 381 | 0
2025-10-28 | 146.7042 | 381 | 0
2025-10-29 | 139.7183 | 381 | 0
2025-10-30 | 132.7324 | 381 | 0
2025-10-31 | 125.7465 | 381 | 0
2025-11-01 | 118.7606 | 381 | 0
2025-11-02 | 111.7746 | 381 | 0
2025-11-03 | 104.7887 | 381 | 0
2025-11-04 | 97.8028 | 381 | 0
2025-11-05 | 90.8169 | 381 | 0
2025-11-06 | 83.831 | 381 | 0
2025-11-07 | 76.8451 | 381 | 0
2025-11-08 | 69.8592 | 381 | 0
2025-11-09 | 62.8732 | 381 | 0
2025-11-10 | 55.8873 | 381 | 0
2025-11-11 | 48.9014 | 381 | 0
2025-11-12 | 41.9155 | 381 | 0
2025-11-13 | 34.9296 | 381 | 0
2025-11-14 | 27.9437 | 381 | 0
2025-11-15 | 20.9577 | 381 | 0
2025-11-16 | 13.9718 | 381 | 0
2025-11-17 | 6.9859 | 381 | 0
2025-11-18 | 0 | 381 | 0

## Burn up chart
Burn UP Chart (Proyecto)
Dia | Esperado | Real | Realizado
2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6.9859
2025-09-09 | 6.9859 | 0 | 0
2025-09-10 | 13.9718 | 0 | 0
2025-09-11 | 20.9577 | 0 | 0
2025-09-12 | 27.9437 | 0 | 0
2025-09-13 | 34.9296 | 0 | 0
2025-09-14 | 41.9155 | 0 | 0
2025-09-15 | 48.9014 | 17 | 17
2025-09-16 | 55.8873 | 17 | 0
2025-09-17 | 62.8732 | 34 | 17
2025-09-18 | 69.8592 | 34 | 0
2025-09-19 | 76.8451 | 34 | 0
2025-09-20 | 83.831 | 34 | 0
2025-09-21 | 90.8169 | 34 | 0
2025-09-22 | 97.8028 | 51 | 17
2025-09-23 | 104.7887 | 51 | 0
2025-09-24 | 111.7746 | 51 | 0
2025-09-25 | 118.7606 | 56 | 5
2025-09-26 | 125.7465 | 56 | 0
2025-09-27 | 132.7324 | 56 | 0
2025-09-28 | 139.7183 | 56 | 0
2025-09-29 | 146.7042 | 56 | 0
2025-09-30 | 153.6901 | 56 | 0
2025-10-01 | 160.6761 | 59 | 3
2025-10-02 | 167.662 | 59 | 0
2025-10-03 | 174.6479 | 59 | 0
2025-10-04 | 181.6338 | 59 | 0
2025-10-05 | 188.6197 | 64 | 5
2025-10-06 | 195.6056 | 78 | 14
2025-10-07 | 202.5915 | 87 | 9
2025-10-08 | 209.5775 | 90 | 3
2025-10-09 | 216.5634 | 96 | 6
2025-10-10 | 223.5493 | 103 | 7
2025-10-11 | 230.5352 | 107 | 4
2025-10-12 | 237.5211 | 115 | 8
2025-10-13 | 244.507 | 115 | 0
2025-10-14 | 251.493 | 115 | 0
2025-10-15 | 258.4789 | 115 | 0
2025-10-16 | 265.4648 | 115 | 0
2025-10-17 | 272.4507 | 115 | 0
2025-10-18 | 279.4366 | 115 | 0
2025-10-19 | 286.4225 | 115 | 0
2025-10-20 | 293.4085 | 115 | 0
2025-10-21 | 300.3944 | 115 | 0
2025-10-22 | 307.3803 | 115 | 0
2025-10-23 | 314.3662 | 115 | 0
2025-10-24 | 321.3521 | 115 | 0
2025-10-25 | 328.338 | 115 | 0
2025-10-26 | 335.3239 | 115 | 0
2025-10-27 | 342.3099 | 115 | 0
2025-10-28 | 349.2958 | 115 | 0
2025-10-29 | 356.2817 | 115 | 0
2025-10-30 | 363.2676 | 115 | 0
2025-10-31 | 370.2535 | 115 | 0
2025-11-01 | 377.2394 | 115 | 0
2025-11-02 | 384.2254 | 115 | 0
2025-11-03 | 391.2113 | 115 | 0
2025-11-04 | 398.1972 | 115 | 0
2025-11-05 | 405.1831 | 115 | 0
2025-11-06 | 412.169 | 115 | 0
2025-11-07 | 419.1549 | 115 | 0
2025-11-08 | 426.1408 | 115 | 0
2025-11-09 | 433.1268 | 115 | 0
2025-11-10 | 440.1127 | 115 | 0
2025-11-11 | 447.0986 | 115 | 0
2025-11-12 | 454.0845 | 115 | 0
2025-11-13 | 461.0704 | 115 | 0
2025-11-14 | 468.0563 | 115 | 0
2025-11-15 | 475.0423 | 115 | 0
2025-11-16 | 482.0282 | 115 | 0
2025-11-17 | 489.0141 | 115 | 0
2025-11-18 | 496 | 115 | 0