## Epicas
Proyecto | SIPstore
Cliente o empresa | Jose Antonio Campos
Tabla de Epicas
ID Épica | Titulo | Objetivo de Negocio | Descripcion | Instrucciones
E-001 | Catalogo de productos | Incrementar ventas en un 25% al expandir el alcance geografico y habilitar compras 24/7, alineando la modernizacion comercial y mayor competitividad frente a la competencia | Desarrollo del frontend y backend del sistema de ventas en linea que permita navegar, buscar y comprar paneles SIP. Debe incluir catalogo, filtros, carrito, notificaciones, optimizacion movil y un segundo catalogo que venda packs de paneles | ID Épica: Código único (ej: E-001).
E-002 | Gestion de inventario en tiempo real | Reducir errores de stock en un 80%, apoyar la eficiencia operativa y evitar perdidas o sobrecostos | Sistema backend de control de inventario con actualizacion de base de datos en tiempo real con cada compra y movimiento, alertas de stock bajo. | Nombre Épica: Nombre corto y claro.
E-003 | Cotizador de paneles segun medidas | Optimizar la atencion de clientes en un 50% | Modulo interactivo que calcula la cantidad de paneles sip en funcion de metros (altura, ancho y largo), reduciendo tiempos de respuesta y dependencia del personal | Objetivo de Negocio: Qué meta estratégica apoya.
E-004 | Gestion de usuario y autenticacion (seguridad) | Mejorar la experiencia del cliente y la seguridad. | Sistema de registro, login, perfiles, roles, recuperacion de contraseñas con el cumplimiento de privacidad, lista de compras y reseñas | Descripción: Detalle general de la iniciativa.
E-005 | Carrito de compras | Aumento de ingresos por canal digital | Incorporar metodos de pago confiables y variados, que permitan una experiencia fluida y segura. ademas de ingresar y guardar el pedido realizado al pagar los productos del carro
E-006 | Panel administrativo de la empresa | apoyar crecimiento estrategico con el incremento de ventas y optimizacion operativa | Desarrollo de dashboard interno para metricas, ventas, stock, reportes y verificacion de pedidos
| Orden de cliente | e1 - e6 - e2 - e5 - e3 -

## Historias de Usuario
Proyecto | SIPstore
Cliente o empresa | Jose Antonio Campos
Historias de Usuarios
ID Historia | ID Épica | Titulo | Descripcion | Criterio de aceptacion | Prioridad | Estimacion | Instrucciones de columnas:
HU-002 | E-001 | Navegar catalogo de packs de productos | Como cliente quiero ver un catalogo de packs de paneles SIP para explorar las opciones disponibles | El sistema muestra el catalogo con nombre de producto, precio, disponibilidad, entre otros, ademas permite aplicar filtros por categoria y caracteristicas | Alta | 17
HU-001 | E-001 | Navegar catalogo de productos | Como cliente, quiero ver el catalogo de paneles SIP, para explorar las opciones disponibles | El sistema muestra el catalogo con nombre, imagen, precio y disponibilidad. permite aplicar filtros por categorias y caracteristicas | Alta | 17 | ID Historia: Código único (ej: HU-001).
HU-003 | E-001 | Panel principal | Como cliente necesito un panel principal con el cual navegar entre las distintas ventanas que me puede ofrecer la pagina web ademas de tener una precentacion agradable y sencilla para visualizara, ademas de querer ver un panel al final para ver contactos y ubicacion de la empresa | El usuario puede navegar entre distintas pestañas de la pagina web y aparece la informacion de la empresa con claridad al final de la pagina | Alta | 17 | Título: Nombre corto de la historia.
HU-004 | E-001 | Acceder desde dispositivos moviles | Como usuario quiero usar la plataforma desde mi celular para mayor comodidad y satisfaccion | La interfaz es responsiva y los elementos son usables para pantalles de difrentes dimensiones | Media | 5 | Prioridad: Urgencia (Alta/Media/Baja).
HU-005 | E-002 | Actualizar stock en tiempo real | Como encargado de inventario quiero que el stock se actualice en tiempo real, despues de cada compra, para evitar errores | Cada compra reduce el stock automaticamente, no permite vender si el stock esta en cero | Alta | 16 | Estimación (pts): Puntos de historia o esfuerzo relativo (Scrum Planning Poker).
HU-006 | E-002 | Alerta de stock bajo | Como encargado de inventario quiero recibir alertas cuando el stock este bajo para reponer productos a tiempo | Se envia una notificacion por correo cuando el stock este debajo del 10%, la alerta debe aparecer en el panel administrativo | Media | 10
HU-007 | E-003 | Cotizador automatico | Como cliente quiero calcular los paneles necesarios segun dimensiones (Alto x Ancho) para obtener una cotizacion mas rapida | El sitema devuelve una estimacion precisa de la cantidad de paneles al recibir la medida en m segun dimensionalidad (largo x ancho), muestra el precio, y la opcion para agregar al carrito | Media | 15
HU-008 | E-003 | Guardar cotizacion | Como cliente quiero guardar mi cotizacion para usarla despues | La cotizacion se puede guardar mediante un descargable | Baja | 11
HU-009 | E-004 | Recuperar contraseña | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña si la olvido para volver a acceder a mi cuenta. | El sistema envia un enlace de recuperacion al correo, permitir establecer nueva contraseña, validar seguridad minima de clave | Alta | 21
HU-010 | E-004 | Dejar una reseña | Como usuario, quiero dejar una reseña sobre los productos para mostrar mi satisfaccion del mismo | La reseña se publica tras aprovacion y muestra calificacion de 1 a 5 estrellas. | Baja | 13
HU-011 | E-005 | Pago seguro | como cliente quiero pagar con diferentes metodos para completar mis compras de manera segura | Permite dirigir al sistema de pago que cepta transacciones con con tarjetas de debito/credito y transferencias, con confirmacion inmedita y la rideccion al resumen de compra exitosa | Alta | 30
HU-012 | E-005 | Notificar compra | Como cliente quiero recibir notificaciones de confirmacion y boleta para tener respaldo de mi pedido | El sistema envia correo con detalle de la compra y su boleta | Alta | 9 | Criterios de Aceptación: Condiciones que deben cumplirse para dar la historia por finalizada.
HU-013 | E-006 | Dashboard de ventas | como administrador, quiero ver un panel con metricas de ventas para monitorear el desempeño del negocio. | El sistema muestra reportes graficos de ventas, stock y pedidos por dia, semana y mes. | Media | 15
HU-014 | E-006 | Gestion de reportes | Como administrador quiero descargar reportes de inventario y ventas para tomar decisiones estrategicas informadas | El sistema permite descargar en formatos reportes en formato PDF/Excel, con informacion actualizada en tiempo real | Media | 10
HU-015 | E-005 | Creacion de pedido | Como cliente quiero realizar un pedido de paneles para una fecha exacta donde escribire cuando y donde de los puntos de retiro dsiponibles puedo ir a retirar mi pedido | El sistema permite realizar un pedido indicando cuantos paneles de son y de que tipo , el nombre de la persona que retirara y su rut, fecha de retiro y centro de retiro asociado | Alta | 8
HU-016 | E-006 | Reporte de pedido | Como administrador quiero estar al tanto de pedidos realizados por mis clientes | El sistema permite visualizar los pedidos que se har realizado, con su totalidad de datos pertenecientes | Alta | 17
HU-017 | E-006 | Agregar stock | Como administrador quiero agregar stock disponible y agregar nuevos productos | El sistema permite agregar y actualizar stock y productos | Alta | 17

## Actividades
Actividades y Tareas
ID Tarea | ID Historia | Nombre Actividad | Descripción Técnica | Estado | Instrucciones de columnas:
T-001 | HU-001 | Diseñar interfaz de catalogo Productos | Crear mockups responsivos para la pagina de catalogo incluyendo nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB | Pendiente
T-002 | HU-001 | Desarrollar frontend del catalogo Productos | Implementar la vizualizacion del catalogo con los datos de productos, con componentes reutilizables para tarjetas de productos. | Pendiente
T-003 | HU-001 | Filtros de busqueda Productos | Programar funcionalidad de búsqueda y filtros por categoría y características. | Pendiente
T-004 | HU-002 | Diseñar interfaz de catalogo Packs productos | Crear mockups responsivos para la pagina de catalogo incluyendo nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB | Pendiente | ID Tarea: Código único (ej: T-001).
T-005 | HU-002 | Desarrollar frontend del catalogo Packs productos | Implementar la vizualizacion del catalogo con los datos de productos, con componentes reutilizables para tarjetas de productos. | Pendiente | Relacionada con (ID Historia): A qué historia pertenece.
T-006 | HU-002 | Filtros de busqueda Packs productos | Programar funcionalidad de búsqueda y filtros por categoría y características. | Pendiente | Nombre Actividad: Nombre corto de la tarea.
T-007 | HU-002 | Testing de usabilidad | Realizar pruebas unitarias y de integracion para ambos catalogos | Pendiente | Descripción Técnica: Detalle de lo que hay que hacer.
T-008 | HU-003 | Menu | Implementar menu inicial para la exploracion de distintas paginas como Productos, packs y cotizacion | Pendiente
T-009 | HU-003 | Encabezado | El encabezado de la pagina debe ser atractivo con los colores y diseños que le llamen la atencion a el cliente ademas de contener el logo de la empreza, el nombre y el menu de inicio | Pendiente
T-010 | HU-003 | Pie de pagina | El pie de pagina debe tener contacto para los clientes numero y correo electronico, un mapa para ubicar la central de la empresa y alguna dedicatoria atractiba para los clientes | Pendiente
T-011 | HU-004 | Aplicar diseño responsivo | Adaptar interfaz web a distintos tamaños de pantalla (Escritorio, tablet, móvil). | Pendiente
T-012 | HU-004 | Testing en móviles | Validar usabilidad y accesibilidad en navegadores móviles. | Pendiente
T-013 | HU-005 | Actualización stock backend | Programar disminucion automático de stock en la base de datos tras cada compra. | Pendiente
T-014 | HU-005 | Validación stock cero | Evitar compras cuando stock menor o igual a 0 con mensajes de error claros. | Pendiente
T-015 | HU-005 | Testing de concurrencia | Simular múltiples compras simultáneas para verificar que el stock no se sobreescriba y se maneje correctamente | Pendiente
T-016 | HU-006 | Alerts de stock bajo | Desarrollar módulo de notificaciones por correo y panel administrativo cuando stock <10%. | Pendiente
T-017 | HU-006 | Testing de alertas | Verificar triggers en escenarios de stock bajo, confirmar envíos y visualización sin falsos positivos | Pendiente
T-018 | HU-006 | Formulario de paneles | Se realizara un formulario para que el cliente desglose la cantidad de metros contienen en las paredes exteriores, paredes internas, cielo y piso todo en base a ancho , alto y largo dependiendo del caso ademas puede elegir que tipo de panel quiere ocupar ademas de un recomendado | Pendiente
T-019 | HU-006 | calculador de pedido | despues de haber seleccionado todo lo necesario se calculara cuantos paneles necesita y se imprimira un desglose con los items cantidad y precio | Pendiente
T-020 | HU-006 | Seleccionar comprar | despues de haber cotizado aparecera un boton que lo llevara a ingrear una orden de pedidio y proceso de compra | Pendiente
T-021 | HU-006 | Testing de Cotizacion | Pruebas unitarias para cálculos, validando contra casos conocidos y manejo de inputs inválidos. | Pendiente
T-022 | HU-008 | Enviar cotizacion | Implementar función para enviar al correo la cotizacion echa por el cliente. | Pendiente
T-023 | HU-008 | Descargar cotizacion | Implementar una opcion para descargar la cotizacion en .doc .txt o .xlsx | Pendiente
T-024 | HU-009 | Recuperar contraseña | Implementar funcionalidad de "olvidé mi contraseña" con envío de enlace seguro. | Pendiente
T-025 | HU-009 | Validación nueva clave | Validar políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, número, símbolo). | Pendiente
T-026 | HU-010 | Publicación de reseñas | Implementar formulario de reseñas con texto y nombre que puede dejar anonimo, posteriormente este mensaje lo veera el administrador y veera si lo mantiene o no | Pendiente
T-027 | HU-010 | Calificar producto | Implementar una funcion de calificacion para los productos | Pendiente
T-028 | HU-010 | Testing de reseñas | Pruebas para publicación, moderación y visualización, manejando spam o contenido inválido | Pendiente
T-029 | HU-010 | Diseñar interfaz de carrito | Crear mockups del carrito mostrando subtotal, cantidades y opción de modificar. | Pendiente
T-030 | HU-011 | Desarrollar carrito | Implementar lógica para agregar, editar y eliminar productos del carrito | Pendiente
T-031 | HU-011 | reserva de stock carrito | agregar/eliminar items del carrito, verificando y reservando stock en tiempo real mediante transacciones en la DB. | Pendiente
T-032 | HU-011 | Testing carrito | Pruebas para escenarios como agregar multiples items, editar cantidad sin exceder stock, manejo de errores como stock insuficiente | Pendiente
T-033 | HU-011 | Integrar pasarela de pago | configurar integracion con apis de pagos (Mercado pago) | Pendiente
T-034 | HU-011 | Validación de pagos | Implementar lógica de validación y manejo de errores en transacciones. | Pendiente
T-035 | HU-011 | Confirmación de pago | Desarrollar pantalla y notificación de confirmación de compra exitosa o rechazada. | Pendiente
T-036 | HU-011 | Testing de seguridad en pagos | Realizar pruebas de penetración y simular transacciones exitosas y fallidas. | Pendiente
T-037 | HU-012 | Configurar servicio de notificaciones | Programar envío de correos automáticos con estado del pedido (confirmación, en proceso, enviado). | Pendiente
T-038 | HU-012 | Testing de notificaciones | Verificar envío de emails en escenarios reales, comprobar visualización de estados en plataforma y manejo de errores como emails inválidos. | Pendiente
T-039 | HU-013 | Dashboard de ventas | Programar reportes gráficos con métricas (ventas, stock, pedidos) filtrables por fecha. | Pendiente
T-040 | HU-013 | Testing dashboard | Validar exactitud de métricas contra la base de datos. | Pendiente
T-041 | HU-013 | Registro de pedido y visualizacion | En una tabla visualisar los pedidos realizados por los clientes y ordenas de la fecha mas cercana a la mas lejana. | Pendiente
T-042 | HU-014 | Generación de reportes | Implementar exportación de reportes a PDF y Excel. | Pendiente
T-043 | HU-014 | Descarga segura | Configurar permisos de descarga solo para usuarios con rol administrador. | Pendiente
T-044 | HU-014 | Testing de reportes | Verificar formatos, contenido preciso y manejo de grandes volúmenes de datos sin errores. | Pendiente
T-045 | HU-015 | Formulario de pedido | formulario para indicar datos importantes para de la compra: nombre del comprador, rut, numero celular, correo electronico, ubicacion, centro de retiro dentro de las opciones, dia de retiro y el detalle de la compra o pedido | Pendiente
T-046 | HU-016 | Diseñar interfaz de pedido administrador | Diseño de interfaz para la administracion de los pedido donde se pueden visualizar como una lista y al seleccionar uno carga la informacion pertinente hacia abajo de la lista | Pendiente
T-047 | HU-016 | Filtros de busqueda | Filtros de informacion de los pedidos para ver mas orden por defecto muestra primero lo que estan en una fecha mas cercana hacia adelante | Pendiente
T-048 | HU-016 | Testing de pedidos | Testeo para proceso de compra de producto a visualizacion del pedido. | Pendiente
T-049 | HU-017 | Agregar stock | El administrador debe selecionar uno de los productos y actualizar su stock | Pendiente
T-050 | HU-017 | Agregar producto nuevo | El administrador podra agregar un producto nuevo | Pendiente