## RoadMap
Proyecto | SIPstore
Cliente o empresa | Jose Antonio Campos
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3 |  |  | Prioridad
| 11/08 - 17/08 (S1) | 18/08 - 24/08 (S2) | 25/08 - 31/08 (S3) | 01/07 - 07/07 (S4) | 08/09 - 14/09 (S5) | 15/09 - 21/09 (S6) | 22/09 - 28/09 (S7) | 29/09 - 05/10 (S8) | 06/10 - 12/10 (S9) | 13/10 - 19/10 (S10) | 20/10 - 26/10 (S11) | 27/10 - 02/11 (S12) | 03/11 - 09/11 (S13) | 10/11 - 16/11 (S14) | 17/11 - 23/11 (S15) | 24/11 - 30/11 (S16) | 01/12 - 07/12 (S17) | 08/12 - 14/12 (S18)
Sprint 0 | Preparación y Diseño
Definición y planificación inicial | X | X | X | X | [14 empty] | Alta
Análisis de factibilidad (tiempo, recursos, riesgos) | X | X | X | [15 empty] | Alta
Diseño del sistema (mockups, arquitectura, módulos) |  |  | X | X | [14 empty] | Alta
Sprint 1 | Catalogo de productos
Navegar catalogo de packs de productos |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | Alta
Navegar catalogo de productos |  |  |  |  | X | X | [12 empty] | Alta
Panel principal |  |  |  |  | X | [13 empty] | Alta
Acceder desde dispositivos moviles | [5 empty] | X | [12 empty] | Media
Sprint 2 | Gestion de inventario en tiempo real
Actualizar stock en tiempo real | [6 empty] | X | X | [10 empty] | Alta
Alerta de stock bajo | [7 empty] | X | [10 empty] | Media
Sprint 3 | Cotizador de paneles segun medidas
Cotizador automatico | [8 empty] | X | X | [8 empty] | Alta
Guardar cotizacion | [9 empty] | X | [8 empty] | Media
Sprint 4 | Gestion de usuario y autenticacion (seguridad)
Recuperar contraseña | [10 empty] | X | [7 empty] | Alta
Dejar una reseña | [10 empty] | X | X | [6 empty] | Media
Sprint 5 | Carrito de compras
Pago seguro | [11 empty] | X | X | [5 empty] | Alta
Notificar compra | [12 empty] | X | [5 empty] | Media
Creacion de pedido | [12 empty] | X | [5 empty] | Alta
Sprint 6 | Panel administrativo de la empresa
Dashboard de ventas | [13 empty] | X |  |  |  |  | Alta
Gestion de reportes | [13 empty] | X | X |  |  |  | Media
Reporte de pedido | [14 empty] | X |  |  |  | Media
Agregar stock | [14 empty] | X |  |  |  | Alta
Marcha Blanca
Pruebas de calidad | [15 empty] | X | X |  | Alta
Consolidación de informe final | [16 empty] | X | X | Media
Presentación | [17 empty] | X | Alta