## Resumen
Proyecto | SIPstore
Cliente o empresa | Jose Antonio Campos
Resumen Avance
General
Realizado | Faltante
100% | 0%
Sprint 1
Realizado | Faltante | total
100% | 0% | 56
Sprint 2
Realizado | Faltante | total
100% | 0% | 59
Sprint 3
Realizado | Faltante | total
100% | 0% | 26
Sprint 4
Realizado | Faltante | total
100% | 0% | 47
Sprint 5
Realizado | Faltante | total
100% | 0% | 26
Sprint 6
Realizado | Faltante | total
100% | 0% | 34

## Burn down chart
Proyecto | SIPstore
Cliente o empresa | Jose Antonio Campos
Burn Down Chart (Proyecto)
Dia | Esperado | Real | Realizado
2025-09-08 | 248 | 248 | 0 | 3.493
2025-09-09 | 244.507 | 248 | 0
2025-09-10 | 241.0141 | 248 | 0
2025-09-11 | 237.5211 | 248 | 0
2025-09-12 | 234.0282 | 248 | 0
2025-09-13 | 230.5352 | 248 | 0
2025-09-14 | 227.0423 | 248 | 0
2025-09-15 | 223.5493 | 237 | 11
2025-09-16 | 220.0563 | 224 | 13
2025-09-17 | 216.5634 | 218 | 6
2025-09-18 | 213.0704 | 211 | 7
2025-09-19 | 209.5775 | 211 | 0
2025-09-20 | 206.0845 | 211 | 0
2025-09-21 | 202.5915 | 211 | 0
2025-09-22 | 199.0986 | 203 | 8
2025-09-23 | 195.6056 | 203 | 0
2025-09-24 | 192.1127 | 203 | 0
2025-09-25 | 188.6197 | 200 | 3
2025-09-26 | 185.1268 | 197 | 3
2025-09-27 | 181.6338 | 197 | 0
2025-09-28 | 178.1408 | 192 | 5 | 56
2025-09-29 | 174.6479 | 192 | 0
2025-09-30 | 171.1549 | 192 | 0
2025-10-01 | 167.662 | 189 | 3
2025-10-02 | 164.169 | 189 | 0
2025-10-03 | 160.6761 | 189 | 0
2025-10-04 | 157.1831 | 189 | 0
2025-10-05 | 153.6901 | 184 | 5
2025-10-06 | 150.1972 | 165 | 19
2025-10-07 | 146.7042 | 161 | 4
2025-10-08 | 143.2113 | 161 | 0
2025-10-09 | 139.7183 | 158 | 3
2025-10-10 | 136.2254 | 145 | 13
2025-10-11 | 132.7324 | 141 | 4
2025-10-12 | 129.2394 | 133 | 8 | 59
2025-10-13 | 125.7465 | 133 | 0
2025-10-14 | 122.2535 | 119 | 14
2025-10-15 | 118.7606 | 107 | 12 | 26
2025-10-16 | 115.2676 | 107 | 0
2025-10-17 | 111.7746 | 105 | 2
2025-10-18 | 108.2817 | 91 | 14
2025-10-19 | 104.7887 | 91 | 0
2025-10-20 | 101.2958 | 91 | 0
2025-10-21 | 97.8028 | 86 | 5
2025-10-22 | 94.3099 | 86 | 0
2025-10-23 | 90.8169 | 86 | 0
2025-10-24 | 87.3239 | 86 | 0
2025-10-25 | 83.831 | 86 | 0
2025-10-26 | 80.338 | 86 | 0
2025-10-27 | 76.8451 | 86 | 0
2025-10-28 | 73.3521 | 86 | 0
2025-10-29 | 69.8592 | 86 | 0
2025-10-30 | 66.3662 | 76 | 10
2025-10-31 | 62.8732 | 73 | 3
2025-11-01 | 59.3803 | 70 | 3
2025-11-02 | 55.8873 | 60 | 10 | 47
2025-11-03 | 52.3944 | 60 | 0
2025-11-04 | 48.9014 | 60 | 0
2025-11-05 | 45.4085 | 55 | 5
2025-11-06 | 41.9155 | 51 | 4
2025-11-07 | 38.4225 | 43 | 8
2025-11-08 | 34.9296 | 40 | 3
2025-11-09 | 31.4366 | 34 | 6 | 26
2025-11-10 | 27.9437 | 26 | 8
2025-11-11 | 24.4507 | 16 | 10
2025-11-12 | 20.9577 | 16 | 0
2025-11-13 | 17.4648 | 16 | 0
2025-11-14 | 13.9718 | 11 | 5
2025-11-15 | 10.4789 | 6 | 5
2025-11-16 | 6.9859 | 6 | 0
2025-11-17 | 3.493 | 6 | 0
2025-11-18 | 0 | 0 | 6 | 34
Faltante | 0 | %

## Burn up chart
Burn UP Chart (Proyecto)
Dia | Esperado | Real | Realizado
2025-09-08 | 0 | 0 | 0 |  | 3.493
2025-09-09 | 3.493 | 0 | 0
2025-09-10 | 6.9859 | 0 | 0
2025-09-11 | 10.4789 | 0 | 0
2025-09-12 | 13.9718 | 0 | 0
2025-09-13 | 17.4648 | 0 | 0
2025-09-14 | 20.9577 | 0 | 0
2025-09-15 | 24.4507 | 11 | 11
2025-09-16 | 27.9437 | 24 | 13
2025-09-17 | 31.4366 | 30 | 6
2025-09-18 | 34.9296 | 37 | 7
2025-09-19 | 38.4225 | 37 | 0
2025-09-20 | 41.9155 | 37 | 0
2025-09-21 | 45.4085 | 37 | 0
2025-09-22 | 48.9014 | 45 | 8
2025-09-23 | 52.3944 | 45 | 0
2025-09-24 | 55.8873 | 45 | 0
2025-09-25 | 59.3803 | 48 | 3
2025-09-26 | 62.8732 | 51 | 3
2025-09-27 | 66.3662 | 51 | 0
2025-09-28 | 69.8592 | 56 | 5 | 56
2025-09-29 | 73.3521 | 56 | 0
2025-09-30 | 76.8451 | 56 | 0
2025-10-01 | 80.338 | 59 | 3
2025-10-02 | 83.831 | 59 | 0
2025-10-03 | 87.3239 | 59 | 0
2025-10-04 | 90.8169 | 59 | 0
2025-10-05 | 94.3099 | 64 | 5
2025-10-06 | 97.8028 | 83 | 19
2025-10-07 | 101.2958 | 87 | 4
2025-10-08 | 104.7887 | 87 | 0
2025-10-09 | 108.2817 | 90 | 3
2025-10-10 | 111.7746 | 103 | 13
2025-10-11 | 115.2676 | 107 | 4
2025-10-12 | 118.7606 | 115 | 8 | 59
2025-10-13 | 122.2535 | 115 | 0
2025-10-14 | 125.7465 | 129 | 14
2025-10-15 | 129.2394 | 141 | 12 | 26
2025-10-16 | 132.7324 | 141 | 0
2025-10-17 | 136.2254 | 143 | 2
2025-10-18 | 139.7183 | 157 | 14
2025-10-19 | 143.2113 | 157 | 0
2025-10-20 | 146.7042 | 157 | 0
2025-10-21 | 150.1972 | 162 | 5
2025-10-22 | 153.6901 | 162 | 0
2025-10-23 | 157.1831 | 162 | 0
2025-10-24 | 160.6761 | 162 | 0
2025-10-25 | 164.169 | 162 | 0
2025-10-26 | 167.662 | 162 | 0
2025-10-27 | 171.1549 | 162 | 0
2025-10-28 | 174.6479 | 162 | 0
2025-10-29 | 178.1408 | 162 | 0
2025-10-30 | 181.6338 | 172 | 10
2025-10-31 | 185.1268 | 175 | 3
2025-11-01 | 188.6197 | 178 | 3
2025-11-02 | 192.1127 | 188 | 10 | 47
2025-11-03 | 195.6056 | 188 | 0
2025-11-04 | 199.0986 | 188 | 0
2025-11-05 | 202.5915 | 193 | 5
2025-11-06 | 206.0845 | 197 | 4
2025-11-07 | 209.5775 | 205 | 8
2025-11-08 | 213.0704 | 208 | 3
2025-11-09 | 216.5634 | 214 | 6 | 26
2025-11-10 | 220.0563 | 222 | 8
2025-11-11 | 223.5493 | 232 | 10
2025-11-12 | 227.0423 | 232 | 0
2025-11-13 | 230.5352 | 232 | 0
2025-11-14 | 234.0282 | 237 | 5
2025-11-15 | 237.5211 | 242 | 5
2025-11-16 | 241.0141 | 242 | 0
2025-11-17 | 244.507 | 242 | 0
2025-11-18 | 248 | 248 | 6 | 34
Avance | 100 | %