## Backlog
|  | Proyecto : | SIPstore
|  | Patrocinador | Jose Antonio Campos
ID | Enunciado de la historia |  | Alias | Estado | Dimension / Esfuerzo | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Termino | Prioridad | Comentarios
Sprint 1
HU-003 | Como cliente necesito un panel principal con el cual navegar entre las distintas ventanas que me puede ofrecer la pagina web ademas de tener una precentacion agradable y sencilla para visualizara, ademas de querer ver un panel al final para ver contactos y ubicacion de la empresa |  | Panel principal | Realizado | 17 | Cristian | 2025-09-15 | 2025-09-17 | Alta | El usuario puede navegar entre distintas pestañas de la pagina web y aparece la informacion de la empresa con claridad al final de la pagina
T008 | Implementar menu inicial para la exploracion de distintas paginas como Productos, packs y cotizacion |  | Menu | Realizado | 5 | Cristian | 2025-09-11 | 2025-09-15 | Alta
T009 | El encabezado de la pagina debe ser atractivo con los colores y diseños que le llamen la atencion a el cliente ademas de contener el logo de la empreza, el nombre y el menu de inicio |  | Encabezado | Realizado | 6 | Daniel | 2025-09-14 | 2025-09-15 | Alta
T010 | El pie de pagina debe tener contacto para los clientes numero y correo electronico, un mapa para ubicar la central de la empresa y alguna dedicatoria atractiba para los clientes |  | Pie de pagina | Realizado | 6 | Daniel | 2025-09-15 | 2025-09-17 | Alta
HU-001 | Como cliente quiero ver un catalogo de packs de paneles SIP para explorar las opciones disponibles |  | Navegar catalogo de productos | Realizado | 17 | Cristian | 2025-09-15 | 2025-09-25 | Alta | El sistema muestra el catalogo con nombre de producto, precio, disponibilidad, entre otros, ademas permite aplicar filtros por categoria y caracteristicas
T-004 | Administracion y creacion de base de datos para el ingreso de productos los cuales se revisaran dentro del catalogo incluira :nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB |  | Diseño y creacion de base de datos para productos | Realizado | 7 | Cristian | 2025-09-15 | 2025-09-16 | Alta
T-001 | Crear interfaz responsivos para la pagina de catalogo incluyendo nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB |  | Diseñar interfaz de catalogo | Realizado | 4 | Cristian | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Media
T-002 | Implementar la vizualizacion del catalogo con los datos de productos, con componentes reutilizables para tarjetas de productos. |  | Desarrollar frontend del catalogo | Realizado | 4 | Juan | 2025-09-20 | 2025-09-22 | Media
T-003 | Programar funcionalidad de búsqueda y filtros por categoría y características. |  | Filtros de busqueda | Realizado | 2 | Juan | 2025-09-23 | 2025-09-25 | Baja
HU-002 | Como cliente, quiero ver el catalogo de paneles SIP, para explorar las opciones disponibles |  | Navegar catalogo de packs de productos | Realizado | 17 | Juan | 2025-09-15 | 2025-09-26 | Alta | El sistema muestra el catalogo con nombre, imagen, precio y disponibilidad. permite aplicar filtros por categorias y caracteristicas
T-004 | Administracion y creacion de base de datos para el ingreso de productos los cuales se revisaran dentro del catalogo incluira :nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB y con su respectivo detalle de productos totales |  | Diseño y creacion de base de datos para packs de productos | Realizado | 6 | Cristian | 2025-09-15 | 2025-09-16 | Alta
T-004 | Crear interfaz responsivos para la pagina de catalogo incluyendo nombre, imagenes, precios, disponibilidad, Largo del panel, ancho del panel, espesor del panel, Madera de union, tipo OSB, Densidad y Espesor del OSB |  | Diseñar interfaz de catalogo Packs productos | Realizado | 3 | Cristian | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Media
T005 | Implementar la vizualizacion del catalogo con los datos de productos, con componentes reutilizables para tarjetas de productos. |  | Desarrollar frontend del catalogo Packs productos | Realizado | 4 | Juan | 2025-09-16 | 2025-09-22 | Media
T006 | Programar funcionalidad de búsqueda y filtros por categoría y características. |  | Filtros de busqueda Packs productos | Realizado | 1 | Juan | 2025-09-23 | 2025-09-25 | Baja
T007 | Realizar pruebas unitarias y de integracion para ambos catalogos |  | Testing de usabilidad | Realizado | 3 | Paolo | 2025-09-22 | 2025-09-26 | Baja
HU-004 | Como usuario quiero usar la plataforma desde mi celular para mayor comodidad y satisfaccion |  | Acceder desde dispositivos moviles | Realizado | 5 | Daniel | 2025-09-25 | 2025-09-28 | Media | La interfaz es responsiva y los elementos son usables para pantalles de difrentes dimensiones
T011 | Adaptar interfaz web a distintos tamaños de pantalla (Escritorio, tablet, móvil). |  | Aplicar diseño responsivo | Realizado | 3 | Daniel | 2025-09-25 | 2025-09-28 | Media
T012 | Validar usabilidad y accesibilidad en navegadores móviles. |  | Testing en móviles | Realizado | 2 | Daniel | 2025-09-27 | 2025-09-28 | Baja
56
Sprint 2
HU-017 | Como administrador quiero gestionar, eliminar y agregar productos |  | Inventario | Realizado | 17 | Paolo | 2025-09-30 | 2025-10-05 | Alta
T-049 | Diseño de la interfaz de stock de los productos mostrando los existentes por id o nombre |  | Diseño inventario productos | Realizado | 3 | Cristian | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Media
T-050 | El administrador podra agregar producto nuevo |  | Agregar producto nuevo | Realizado | 5 | Paolo | 2025-10-02 | 2025-10-06 | Alta
T-056 | CRUD productos |  | CRUD productos | Realizado | 6 | Cristian | 2025-10-01 | 2025-10-06 | Alta
T-055 | Filtro para los productos |  | Filtro stock productos | Realizado | 3 | Paolo | 2025-10-01 | 2025-10-06 | Media
HU-016 | Como administrador quiero estar al tanto de pedidos realizados por mis clientes |  | Pedidos | Realizado | 17 | Cristian | 2025-10-01 | 2025-10-12 | Alta
T-046 | Diseño de interfaz para la administracion de los pedido donde se pueden visualizar como una lista y al seleccionar uno carga la informacion pertinente hacia abajo de la lista |  | Diseñar interfaz de pedido administrador | Realizado | 3 | Juan | 2025-10-01 | 2025-10-05 | Media
T-053 | Base de datos de pedidos para visualizacion por id pedido y productos asociados |  | Base de datos | Realizado | 5 | Cristian | 2025-10-05 | 2025-10-06 | Alta
T-054 | Cancelacion de pedidos en caso de que se deba rechazar alguno |  | Cancelacion de pedidos | Realizado | 5 | Paolo | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Alta
T-047 | Filtros de informacion de los pedidos para ver mas orden por defecto muestra primero lo que estan en una fecha mas cercana hacia adelante |  | Filtros de busqueda | Realizado | 2 | Cristian | 2025-10-07 | 2025-10-10 | Baja
T-048 | Testeo para proceso de compra de producto a visualizacion del pedido. |  | Testing de pedidos | Realizado | 2 | Paolo | 2025-10-11 | 2025-10-12 | Baja
HU-013 | como administrador, quiero ver un panel con metricas de ventas para monitorear el desempeño del negocio. |  | Dashboard de home administrador | Realizado | 15 | Daniel | 2025-10-05 | 2025-10-12 | Media
T-051 | Diseño menu para cambio de paginas |  | Menu de navegacion | Realizado | 2 | Cristian | 2025-10-05 | 2025-10-05 | Baja
T-052 | Implementacion de base de datos para la utilizacion de los graficos (ventas) |  | Base de datos | Realizado | 4 | Cristian | 2025-10-05 | 2025-10-07 | Media
T-041 | En una tabla visualizar los pedidos realizados por los clientes y ordenas de la fecha mas cercana a la mas lejana. |  | Registro de pedido y visualizacion | Realizado | 3 | Daniel | 2025-10-06 | 2025-10-09 | Media
T-039 | Programar reportes gráficos con métricas (ventas, stock, pedidos) filtrables por fecha. |  | Dashboard de ventas | Realizado | 4 | Daniel | 2025-10-10 | 2025-10-11 | Media
T-040 | Validar exactitud de métricas contra la base de datos. |  | Testing dashboard | Realizado | 2 | Paolo | 2025-10-11 | 2025-10-12 | Baja
HU-014 | Como administrador quiero descargar reportes de inventario y ventas para tomar decisiones estrategicas informadas |  | Gestion de reportes | Realizado | 10 | Juan | 2025-10-08 | 2025-10-12 | Media
T-042 | Implementar exportación de reportes a PDF y Excel. |  | Generación de reportes | Realizado | 3 | Juan | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Media
T-043 | Diseño de descarga y permisos necesarios |  | Descarga segura | Realizado | 3 | Paolo | 2025-10-08 | 2025-10-10 | Media
T-044 | Verificar formatos, contenido preciso y manejo de grandes volúmenes de datos sin errores. |  | Testing de reportes | Realizado | 4 | Paolo | 2025-10-11 | 2025-10-12 | Media
59
Sprint 3
HU-005 | Como encargado de inventario quiero que el stock se actualice en tiempo real, despues de cada compra, para evitar errores |  | Actualizar stock en tiempo real | Realizado | 16 | Cristian | 2025-10-13 | 2025-10-15 | Alta
T-057 | Diseño de detalle de los productos con sus caracteristicas y las condiciones del pedido y stock disponible |  | Diseño detalle producto y packs productos | Realizado | 2 | Juan | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Baja
T-013 | Programar disminucion automático de stock en la base de datos tras cada compra. |  | Actualización stock backend | Realizado | 5 | Cristian | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Alta
T-014 | Evitar compras cuando stock menor o igual a 0 con mensajes de error claros. |  | Validación stock cero | Realizado | 4 | Cristian | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Media
T-015 | Test de movimientos de stock para verificar comportamiento |  | Testing de concurrencia | Realizado | 2 | Daniel | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Baja
T-058 | Integracion a detalle de productos las actualizaciones de stocks disponibles |  | Stock en especificacion de productos | Realizado | 3 | Juan | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Media
HU-006 | Como encargado de inventario quiero recibir alertas cuando el stock este bajo para reponer productos a tiempo |  | Alerta de stock bajo | Realizado | 10 | Paolo | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Alta
T-016 | Desarrollar módulo de notificaciones por correo y panel administrativo cuando stock <10%. |  | Alerts de stock bajo | Realizado | 6 | Paolo | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Alta
T-017 | Verificar triggers en escenarios de stock bajo, confirmar envíos y visualización sin falsos positivos |  | Testing de alertas | Realizado | 4 | Daniel | 2025-10-14 | 2025-10-15 | Media
26
Sprint 4
HU-011 | como cliente quiero pagar con diferentes metodos para completar mis compras de manera segura |  | Pago seguro | Realizado | 30 | Daniel | 2025-10-16 | 2025-11-02 | Alta
T-030 | Implementar lógica para agregar, editar y eliminar productos del carrito |  | Diseño de carrito | Realizado | 3 | Cristian | 2025-10-17 | 2025-10-18 | Media
T-029 | Crear mockups del carrito mostrando subtotal, cantidades y opción de modificar. |  | Diseñar interfaz de carrito | Realizado | 2 | Cristian | 2025-10-17 | 2025-10-18 | Baja
T-031 | agregar/eliminar items del carrito, verificando y reservando stock en tiempo real mediante transacciones en la DB. |  | CRUD carrito | Realizado | 7 | Daniel | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Alta
T-032 | Pruebas para escenarios como agregar multiples items, editar cantidad sin exceder stock, manejo de errores como stock insuficiente |  | Testing carrito | Realizado | 2 | Paolo | 2025-10-26 | 2025-11-02 | Baja
T-033 | configurar integracion con apis de pagos (ej. transbank, webpay, paypal) |  | Integrar pasarela de pago | Realizado | 4 | Daniel | 2025-10-21 | 2025-10-30 | Media
T-034 | Implementar lógica de validación y manejo de errores en transacciones. |  | Validación de pagos | Realizado | 3 | Daniel | 2025-10-21 | 2025-11-01 | Media
T-035 | Desarrollar pantalla y notificación de confirmación de compra exitosa o rechazada. |  | Confirmación de pago | Realizado | 3 | Juan | 2025-10-18 | 2025-10-31 | Media
T-059 | Base de datos de carrito de compra donde muestra el total de la compra y datos necesarios para posterior entrega o retiro |  | Base de datos carrito compra | Realizado | 4 | Cristian | 2025-10-18 | 2025-10-18 | Media
T-036 | Realizar pruebas de penetración y simular transacciones exitosas y fallidas. |  | Testing de seguridad en pagos | Realizado | 2 | Paolo | 2025-10-26 | 2025-11-02 | Baja
HU-012 | Como cliente quiero recibir notificaciones de confirmacion y boleta para tener respaldo de mi pedido |  | Notificar compra | Realizado | 9 | Paolo | 2025-10-20 | 2025-11-02 | Alta
T-037 | Programar envío de correos automáticos con estado del pedido (confirmación, en proceso, enviado). |  | Configurar servicio de notificaciones | Realizado | 6 | Juan | 2025-10-21 | 2025-10-30 | Alta
T-038 | Verificar envío de emails en escenarios reales, comprobar visualización de estados en plataforma y manejo de errores como emails inválidos. |  | Testing de notificaciones | Realizado | 3 | Paolo | 2025-10-26 | 2025-11-02 | Media
HU-015 | Como cliente quiero realizar un pedido de paneles para una fecha exacta donde escribire cuando y donde de los puntos de retiro dsiponibles puedo ir a retirar mi pedido |  | Creacion de pedido | Realizado | 8 | Juan | 2025-10-18 | 2025-11-02 | Alta
T-045 | formulario para indicar datos importantes para de la compra: nombre del comprador, rut, numero celular, correo electronico, ubicacion, centro de retiro dentro de las opciones, dia de retiro y el detalle de la compra o pedido |  | Formulario de pedido | Realizado | 5 | Cristian | 2025-10-18 | 2025-10-21 | Alta
T-060 | Testing de comprtamiento con los distintos modulos y verificar su correcta funcion |  | Test pedidos | Realizado | 3 | Paolo | 2025-10-26 | 2025-11-02 | Media
47
Sprint 5
HU-007 | Como cliente quiero calcular los paneles necesarios en m² para obtener una cotizacion mas rapida |  | Cotizador automatico | Realizado | 15 | Cristian | 2025-11-01 | 2025-11-09 | Media
T-018 | Se realizara un formulario para que el cliente desglose la cantidad de metros contienen en las paredes exteriores, paredes internas, cielo y piso todo en base a ancho , alto y largo dependiendo del caso ademas puede elegir que tipo de panel quiere ocupar ademas de un recomendado |  | Formulario de paneles | Realizado | 5 | Cristian | 2025-11-03 | 2025-11-06 | Alta
T-019 | despues de haber seleccionado todo lo necesario se calculara cuantos paneles necesita y se imprimira un desglose con los items cantidad y precio |  | calculador de pedido | Realizado | 4 | Cristian | 2025-11-03 | 2025-11-06 | Media
T-020 | despues de haber cotizado aparecera un boton que lo llevara a ingrear una orden de pedidio y proceso de compra |  | Seleccionar comprar | Realizado | 3 | Juan | 2025-11-03 | 2025-11-08 | Media
T-021 | Pruebas unitarias para cálculos, validando contra casos conocidos y manejo de inputs inválidos. |  | Testing de Cotizacion | Realizado | 3 | Paolo | 2025-11-08 | 2025-11-09 | Baja
HU-008 | Como cliente quiero guardar mi cotizacion para usarla despues |  | Guardar cotizacion | Realizado | 11 | Paolo | 2025-11-01 | 2025-11-09 | Media
T-022 | Implementar función para enviar al correo la cotizacion echa por el cliente. |  | Enviar cotizacion | Realizado | 4 | Daniel | 2025-11-03 | 2025-11-07 | Media
T-023 | Implementar una opcion para descargar la cotizacion en .doc .txt o .xlsx |  | Descargar cotizacion | Realizado | 4 | Daniel | 2025-11-03 | 2025-11-07 | Media
T-061 | Test de funciones de cotizacion, para verificar su correcto funcionamiento y la posible aparicion de errores |  | Test cotizacion | Realizado | 3 | Paolo | 2025-11-08 | 2025-11-09 | Media
26
Sprint 6
HU-009 | Como administrador necesito de funciones que tengan que ver con una cuenta digital como login, recuperar contraseña y cerrar session para poder acceder de manera controlada al sitio web sin que nadie sin permisos pueda acceder. |  | Usuario administrador | Realizado | 21 | Paolo | 2025-11-10 | 2025-11-18 | Alta
T-024 | Implementar funcionalidad de "olvidé mi contraseña" con envío de enlace seguro, a correo u celular |  | Recuperar contraseña | Realizado | 5 | Cristian | 2025-11-11 | 2025-11-16 | Alta
T-025 | Validar políticas de seguridad (mínimo 8 caracteres, mayúscula, número, símbolo). |  | Validación nueva clave | Realizado | 5 | Cristian | 2025-11-11 | 2025-11-16 | Alta
T-062 | Diseño de pagina para recuperar contraseña y login del usuario |  | Diseño | Realizado | 3 | Daniel | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Media
T-063 | Base de datos del usuario con nombre de usuario contraseña correo numero celular y correo de respaldo |  | Base de datos usuario | Realizado | 5 | Cristian | 2025-11-10 | 2025-11-11 | Alta
T-064 | Test de funciones del usuario |  | Test usuario | Realizado | 3 | Paolo | 2025-11-15 | 2025-11-18 | Media
HU-010 | Como usuario, quiero dejar una reseña sobre los productos para mostrar mi satisfaccion del mismo |  | Dejar una reseña | Realizado | 13 | Paolo | 2025-11-10 | 2025-11-18 | Alta
T-026 | Implementar formulario de reseñas con texto y nombre que puede dejar anonimo, posteriormente este mensaje lo veera el administrador y veera si lo mantiene o no pasado 7 dias si no tiene una respuesta se elimina |  | Publicación de reseñas | Realizado | 5 | Juan | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Alta
T-027 | Implementar una funcion de calificacion para los productos |  | Calificar producto | Realizado | 5 | Daniel | 2025-11-10 | 2025-11-16 | Alta
T-028 | Pruebas para publicación, moderación y visualización, manejando spam o contenido inválido |  | Testing de reseñas | Realizado | 3 | Paolo | 2025-11-15 | 2025-11-18 | Media
34
248